## Hoja1
Matriz de riesgos
Riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Mitigación
Vulnerabilidades de seguridad | Media | Alto | Crítico | TLS, RBAC, MFA, pruebas de seguridad
Retrasos por sobrecarga | Media | Medio | Alto | Límites WIP, priorización dinámica
Baja adopción de usuarios | Baja | Medio | Medio | UX centrada, tutoriales, piloto
Disponibilidad insuficiente | Baja | Alto | Alto | Monitoreo, backups, recuperación
Cambios regulatorios | Baja | Medio | Medio | Revisión legal periódica